## Sheet1
EnhancedARC System
Done
On-Going
Plan
|  |  | Late | [6 empty] | 1st week | [6 empty] | 2st week
[10 empty] | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
WBS | Task | Task Lead | Start | End | Duration (Days) | % Complete | Working Days | Days Complete | Days Remaining | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2013-07-05
1 | System Design | Jun2x | 2013-06-26 | 2013-06-27
1.1 | Database Schema | Jun2x | 2013-06-26 | 2013-06-27
2 | System Design | Jun2x | 2013-06-28 | 2013-07-04
2.1 | System Development | Jun2x | 2013-06-28 | 2013-07-04
2.1.1 | Master Files Entry Form | Jun2x | 2013-06-28 | 2013-06-30
2.1.2 | Reports on each entry form | Jun2x | 2013-07-01 | 2013-07-03
2.1.3 | Login System | Jun2x | 2013-07-04 | 2013-07-04
3 | Installation | Jun2x | 2013-07-05 | 2013-07-06
4 | Training | Jun2x | 2013-07-05 | 2013-07-06
5 | Implementation | Jun2x | 2013-07-05 | 2013-07-06
6 | Fine Tuning | Jun2x | 2013-07-05 | 2013-07-06